## 기본 정보
교과목명 | 객체지향프로그래밍II
분반 | 1분반
조 번호 | 1조
프로젝트
조원 | 20201234 홍길동
20201235 전우치
* 객체지향 관련 교과목에서 사용하는 기본 양식은 동일합니다.
* 기본 양식에서 제공되는 항목은 수정할 수 없습니다.
* 기본 양식의 항목에 있는 값은 적절하게 수정하여 사용하면 됩니다.

## ex00
Activity No. | 소작업 | 소요기간 | 선행작업 | 담당자 | 산출물
A | 개인 정보 관리 | 2 | - |  | 개인정보DB설계서
B | 학적 변동 자료 관리 | 6 | A |  | TBD
C | 휴복학 및 자퇴 관리 | 4 | A |  | TBD
D | 교육과정 관리 | 2 | B,C |  | TBD
E | 유사/동일 과목 관리 | 4 | D |  | TBD
F | 개설 강좌 관리 | 3 | D |  | TBD
G | 수강과목 관리 | 2 | E |  | TBD
H | 시간표 관리 | 4 | E |  | TBD
I | 성적 관리 | 2 | F |  | TBD
J | 장학생 관리 | 1 | F |  | TBD
K | 등록금 관리 | 2 | G,H |  | TBD
L | 졸업사정 관리 | 2 | I,K |  | TBD
M | 사회봉사 관리 | 3 | J,L |  | TBD

## ex01
Activity No. | 소작업 | 소요기간 | 선행작업 | 담당자 | 산출물
Start | 시작 | 0 | - |  | None
A | 개인 정보 관리 | 2 | Start |  | 개인정보DB설계서
B | 학적 변동 자료 관리 | 6 | A |  | TBD
C | 휴복학 및 자퇴 관리 | 4 | A |  | TBD
D | 교육과정 관리 | 2 | B,C |  | TBD
E | 유사/동일 과목 관리 | 4 | D |  | TBD
F | 개설 강좌 관리 | 3 | D |  | TBD
G | 수강과목 관리 | 2 | E |  | TBD
H | 시간표 관리 | 4 | E |  | TBD
I | 성적 관리 | 2 | F |  | TBD
J | 장학생 관리 | 1 | F |  | TBD
K | 등록금 관리 | 2 | G,H |  | TBD
L | 졸업사정 관리 | 2 | I,K |  | TBD
M | 사회봉사 관리 | 3 | J,L |  | TBD
End | 종료 | 0 | M |  | None

## ex02
Activity No. | 소작업 | 소요기간 | 선행작업 | 담당자 | 산출물
Start | 시작 | 0 | - | 없음
A | 요구사항 수집 | 4 | Start | 홍길동 | 요구사항명세서
B | 제안서 작성 | 2 | Start | 전우치 | 프로젝트 계획서, 테스트계획서
C | 제안발표자료 작성 | 1 | Start
D | 시스템 설계 | 3 | A, B |  | 시스템 아키텍처 설계서
E | 자료구조 설계 | 2 | C
F | 알고리즘 설계 | 6 | C
G | 구현 | 3 | E, F |  | 소스 코드
H | 단위 테스팅 | 2 | G |  | 단위 테스트 결과서
I | 통합 테스팅 | 3 | G |  | 통합 테스트 결과서
J | 시스템 테스팅 | 3 | H, I |  | 시스템 테스트 결과서
End | 종료 | 0 | G | 없음

## ex03
Activity No. | 소작업 | 소요기간 | 선행작업 | 담당자 | 산출물
Start | 시작 | 0 | - | 없음
A | 요구사항 수집 | 4 | Start | 홍길동 | 요구사항명세서
B | 제안서 작성 | 2 | Start | 전우치 | 프로젝트 계획서, 테스트계획서
C | 제안발표자료 작성 | 1 | Start
D | 시스템 설계 | 3 | A, B, C |  | 시스템 아키텍처 설계서
E | 자료구조 설계 | 2 | D
F | 알고리즘 설계 | 6 | D
G | 구현 | 3 | E, F |  | 소스 코드
H | 단위 테스팅 | 2 | G |  | 단위 테스트 결과서
I | 통합 테스팅 | 3 | G |  | 통합 테스트 결과서
J | 시스템 테스팅 | 3 | H, I |  | 시스템 테스트 결과서
End | 종료 | 0 | J | 없음

## plan01
Activity No. | 이름 | 소요기간 | 선행작업 | 담당자 | 산출물
Start | 시작 | 0 | -
End | 종료 | 0

## 도구
교과목명 | 분반 | 조번호
객체지향프로그래밍II | 1분반 | 1조
소프트웨어공학 | 2분반 | 2조
객체지향모델링 | 합반 | 3조
객체지향설계 |  | 4조
캡소톤디자인I |  | 5조
캡스톤디자인II |  | 6조
7조
8조
9조
10조
11조
12조
13조
14조
15조
16조