## 기본 정보
교과목명 | 객체지향프로그래밍II
분반 | 1분반
조 번호 | 1조
프로젝트 | 프로젝트 이름
조원 (제출자는 반드시 'V'으로 표시) | 학번 / 이름 | 제출자
| 11111 홍길O | V
11112 전우O
11113 김철O
* 객체지향 관련 교과목에서 사용하는 기본 양식은 동일합니다.
* 기본 양식에서 제공되는 항목은 수정할 수 없습니다.
* 기본 양식의 항목에 있는 값은 적절하게 수정하여 사용하면 됩니다.

## 문서정보_변경기록 (hidden)
문서명 | LJM-QA.01-프로젝트 모니터링 도구
템플릿 작성자 | 동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과 이종민교수
작성일자 | 2024.07.03
작성자 | 기관명 | 동의대학교
| 부서 (직급) | 컴퓨터소프트웨어공학과 (교수)
| 성명 | 이종민
목적 및 구성 | 이 문서는 정의된 시스템 요구사항에 기반하여 반복(3주 단위)을 진행하면서 개발 상황을 모니터링하기 위한 목적으로 만들어졌습니다. 시스템 요구사항이 개발 가능한 수준으로 정의된 후 매 반복마다 다음과 같은 절차로 작성하면 됩니다. ① 반복 시작: 기능요구사항 쉬트(반복 대상) 설정 ② 매 주: 기능요구사항 쉬트(개발 단계) 갱신 & 업로드 ③ 반복 종료 (또는 시작): 기능요구사항 갱신 (신규 요구사항 추가, 기존 요구사항 변경/삭제 등) ¨ LJM-QA.01-프로젝트모니터링도구 템플릿 문서는 2차년도 IoT기반 지능형 항만물류 기술개발사업의 한국철도기술연구원 프로젝트 모니터링 참여 기관 관계자만 사용 가능하며, 외부로의 유출을 금합니다.
변경 기록 | Revision | 변경 요약 | 작성자 | 작성일
| 1 | 2023년 작성한 요구사항 반영 | 이종민 | 2024.07.03
| 1.1 | 교과목 과제 진행에 필요한 항목만 남김 | 이종민 | 2024.10.15

## 0.이해관계자 요구사항(StRS) (hidden)
ID | 요구사항 (Stakeholder Requirements) | 안전 관련 여부 | 이해관계자 | 작성일 | 비고
STR-001 | 컨테이너를 이송하는 YT는 샤시 분리형과 일체형을 고려해야 한다. |  | TSB | 2023.04.10
STR-002 | 주어진 지도 정보와 지정된 경로에 따른 출발지-도착지 이동을 할 수 있어야 한다. |  | TSB | 2023.04.10
STR-003 | 정해진 규정에 따른 1,2차선 변경을 할 수 있어야 한다. |  | TSB | 2023.04.10
STR-004 | YT는 좌회전, 우회전, 직진을 이용한 교차로 통과를 할 수 있어야 한다. |  | TSB | 2023.04.10
STR-005 | YT는 진행 방향 물체와의 충돌 회피를 위하여 일시 정지할 수 있어야 한다. | 안전기능 | TSB | 2023.04.10
STR-006 | YT는 진행 방향 물체화의 충돌 회피 동작으로 인한 교착 상태를 해결하기 위하여 임의의 시간 경과 후 진행을 할 수 있어야 한다. | 안전기능 | TSB | 2023.04.10
STR-007 | FMS와 연계하여 YT의 실행(동작)을 모사하고 그 결과를 FMS에 보고해야 한다. |  | TSB | 2023.04.10
STR-008 | IFB와 연계하여 안벽 크레인(QC)의 실행 동작을 모사하고 그 결과를 IFB에 보고해야 한다. |  | TSB | 2023.12.05
STR-009 | IFB와 연계하여 야드 크레인(YC)의 실행 동작을 모사하고 그 결과를 IFB에 보고해야 한다. |  | TSB | 2023.12.05

## 기능요구사항
| 추정치 총합 | 8 | 완료 총합(B) | 8 | 진행 총합(A) | 0
| 기능 요구사항 수 | 4 | 진행&완료 총합(C) | 0
| 완료 기능 요구사항 수 | 4 |  |  | 계획 총합(A+B-C) | 8
| 반복 대상 요구사항 수 | 0
| 반복 대상 일량 | 0
* 아래 부분만 수정 가능! 현재 셀의 배치 수정시 측정 오류 발생함
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 관련 유스케이스 | 반복 대상 | 개발자 | 비고
SFR-100 | 로그인 기능 | 0
SFR-101 | 시스템은 사용자 정보를 입력받을 수 있어야 한다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-102 | 시스템은 사용자 인증을 할 수 있어야 한다. | 3 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-103 | 사용자 인증이 성공적으로 되면 시스템은 관리자 또는 일반 메일 사용자에 맞는 화면을 보여줄 수 있어야 한다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
SFR-104 | 로그인 실패 시 시스템은 로그인 실패 화면을 보여주어야 한다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 홍길동
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음
추정치 총합: 현재까지 파악된 기능 요구사항의 추정치 총합
진행 총합: 반복 대상이 TRUE인 기능 요구사항의 추정치 총합
완료 총합: 개발 단계가 "완료"인 기능 요구사항의 추정치 총합
진행&완료 총합: 진행 중이면서 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합
계획 총합: 진행 중이거나 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합 (EVM의 Planned Value 개념)
기준: 4h/day/person * 2days/week * 팀원 수
예) 팀원 수 4명: 4*2*4 = 32h/week --> 32시간/주 * 9주 = 288시간 = 하루 8시간 기준 36일

## 도구 (hidden)
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상 | 분반 | 조 번호 | 교과목명
-1 | 상 | 시작 | success | TRUE | 1분반 | 1조 | 객체지향프로그래밍II
0 | 중 | 분석 | failed | FALSE | 2분반 | 2조 | 소프트웨어설계공학
0.5 | 하 | 설계 |  |  | 합반 | 3조 | 객체지향모델링
1 |  | 구현 |  |  | 해당 사항 없음 | 4조 | 객체지향설계
2 |  | 테스팅 |  |  |  | 5조 | spring_pm개발
3 |  | 완료 |  |  |  | 6조
5 | [5 empty] | 7조
8 | [5 empty] | 8조
13 | [5 empty] | 9조
20 | [5 empty] | 10조
40 | [5 empty] | 11조 | (교과목명에 여백문자 허용 안 됨)
100 | [5 empty] | 12조
13조
14조
15조
16조
해당 사항 없음